Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 12 месяцев 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Верхняковского сельского поселения; оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; привлечение граждан, и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции; | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. |  |  |  | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 1.1 | Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Верхняковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | Выявление в муниципальных нормативных правовых актах Верхняковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | Формирование эффективной государственной политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 1.4 | Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | Формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Верхняковского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение общест­венного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А.., ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. |  |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 2.1 | Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Верхняковского сельского поселения | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 2.2 | Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А | Совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | 1 января 2023 | 31 декабря 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018 № 139. В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022 № 154 утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является «Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов».

Результатом реализации подпрограммы 1 муниципальной программы стало повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения по всем аспектам деятельности.

В течение 12 месяцев 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Администрации Верхняковского сельского поселения о результатах работы Администрации Верхняковского сельского поселения за второе полугодие 2022 года и за 1 полугодие 2023 года.

Результат реализации основного мероприятия «Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Верхняковского сельского поселения» Подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» направлен формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Верхняковского сельского поселения

В целях выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы за 12 месяцев 2023 года проведена следующая работа:

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Верхняковского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности; Проводилось патрулирование общественных мест – 49 выход на дежурство, участие в мероприятиях с массовым сосредоточением людей – 46 выходов.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения по плану составил 36.3 тыс. руб., фактически израсходовано за 12 месяцев 2023 года 36.3 тыс. руб. (100% к годовому плану).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 32,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 32,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

По подпрограмме 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 4,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 4,3 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова