РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 №5 х. Верхняковский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Верхняковского

сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие преступно­сти» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению

Администрации

Верхняковского

сельского поселения

от 18.01.2023г. №5

Отчет

О реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие преступно­сти» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Обеспечение общест­венного порядка и про­тиводействие преступно­сти» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 №139, Администрацией Верхняковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2023 год постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022   
№ 154.

Плановые назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в объеме 36,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 36,3 тыс. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» расходы на 2023 год исполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1. «Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов» расходы на 2023 год не запланированы.

Основное мероприятие 1.2. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» расходы на 2023 год не запланированы.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения» расходы на 2023 год исполнено в полном объеме 32 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков» расходы на 2023 год не запланированы.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» расходы на 2023 год исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму» расходы на 2023 год исполнено в полном объеме 4,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан» расходы на 2023 год не запланированы.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние необходимость совершенствования организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия и проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Верхняковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составил 36,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 27.12.2022 №89 «О бюджете Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 36,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -36,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)3 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.4](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, есть основные мероприятия невыполненные в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Верхняковского сельского поселения; оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; привлечение граждан и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия;

формирование эффективной кадровой политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции;

выявление в муниципальных нормативных правовых актах Верхняковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение;

формирование эффективной государственной политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Верхняковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;

повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Верхняковского сельского поселения;

совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» | X | X | X | X | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Верхняковского сельского поселения; оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; привлечение граждан, и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции; | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Верхняковского сельского поселения; оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; привлечение граждан, и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции; | – |
| 2. | [Подпрограмма](../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 1. Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия | Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия | – |
| 3. | ОМ 1.1. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции | Формирование эффективной кадровой политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 4. | ОМ 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Выявление в муниципальных нормативных правовых актах Верхняковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Выявление в муниципальных нормативных правовых актах Верхняковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | – |
| 5 | ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | формирование эффективной государственной политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной государственной политики на территории Верхняковского сельского поселения по противодействию коррупции | - |
| 6 | ОМ 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Верхняковского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | Формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Верхняковского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | - |
| 7 | мероприятие 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А..,  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Верхняковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Верхняковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | - |
| 8. | ОМ 2.1. Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А..,  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Верхняковского сельского поселения | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Верхняковского сельского поселения | - |
| 9. | ОМ2.2.Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Аксёнова О.А.,  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Верхняковского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» | всего | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» | всего | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| ОМ 1.1. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения | всего | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| ОМ 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму | всего | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| ОМ 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Верхняковского сельского поселения   
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной   
программы Верхняковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование  показателя | Вид  показателя | Единица измере­ния | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | статистический | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | ведомственный | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Верхняковском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 2.1.  Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | ведомственный | процентов | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  | Показатель 2.2.  Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | ведомственный | единиц | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 2.1. Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | ОМ 2.2.Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхняковского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхняковском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхняковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Верхняковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 2.1 Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |
| 8. | ОМ 2.1 Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |