РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2023 №8 х. Верхняковский

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы**

**Верхняковского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению

Администрации

Верхняковского

сельского поселения

от 22.01.2023 №8

Отчет

О реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 № 138, Администрацией Верхняковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2023 год постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022   
№ 153.

Плановые назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в объеме 104,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 104,5 тыс. рублей, или 100,0 процента от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» исполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия на создание условий для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих прошли повышение квалификации 4 человека средства направлены сумме 15,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих» исполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия проведена диспансеризация муниципальных служащих в сумме 21,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения» расходы на 2023 год исполнены в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия была проведена оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения на сумму 30,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Организация проведение аттестации рабочих мест» расходы на 2023 год не запланированы.

Основное мероприятие 1.5. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения» исполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия были размещены на сайте Администрации Верхняковского сельского поселения нормативно правовые акты расходы на содержание официального сайта составили в сумме 18,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Членство Администрации Верхняковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» исполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены средства на создание условий для обеспечения реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» уплата членского взноса в сумме 20,0 тыс. рублей.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составил 104,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 104,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 27.12.2022 №89 «О бюджете Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 104,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -104,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 104,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 104,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 104,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)3 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.4](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.5](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)6 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

увеличение показателя по оформлению муниципального имущества;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО».

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Верхняковском сельском поселении» | X | X | X | X | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | – |
| 2. | ОМ 1.1.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | – |
| 3. | ОМ 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4. | ОМ 1.3.Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А.  Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Насонова А.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Увеличение показателя по оформлению муниципального имущества | Увеличение показателя по оформлению муниципального имущества | – |
| 5 | ОМ 1.4.Организация проведение аттестации рабочих мест | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | -- |
| 6. | ОМ 1.5.Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - |
| 7 | ОМ 1.6.Членство Администрации Верхняковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Аксёнова О.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Верхняковском сельском поселении» | всего | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| ОМ 1.1. Основное мероприятие:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | всего | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| ОМ 1.2. Основное мероприятие:  Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| ОМ 1.3. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ОМ 1.4 Организация проведение аттестации рабочих мест | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| ОМ 1.6. Членство Администрации Верхняковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

о показателях государственной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №  п/п | Наименование | Вид показа-теля | Единица измере­ния | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | статистический | проценты | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 2. | Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | статистический | проценты | - | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Верхняковском сельском поселении | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | ведом-ственный | процен-ты | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | статистический | процен-ты | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 |
| 1.3. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Администрации Верхняковского сельского поселения и иной  правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения (verhnyakovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Администрации Верхняковского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | ведом-ственный | процен-ты | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Верхняковском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Организация проведение аттестации рабочих мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 1.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | ОМ 1.6. Членство Администрации Верхняковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхняковского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Верхняковском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Верхняковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Организация проведение аттестации рабочих мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 1.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 8. | ОМ 1.6. Членство Администрации Верхняковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 4 | Х |