Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»     отчетный период 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Кисленко Н.В. | Количество посетителей 482 чел | 01.01.2015 | 31.12.2015 01.07.2015 | 334,2 | 146,2 | 35,2 |
|  |  |  | Количество выданных экземпляров 8044 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество справок 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей на массовых мероприятиях 1713 чел |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Филонов С.Н. | Количество КДМ-872 шт | 01.01.2015 | 31.12.2015 01.07.2015 | 2477,6 | 1124,4 | 505,1 |
|  |  |  | Количество посетителей 45491чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество КДМ для детей -322 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей детей-13648 чел |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество КДФ -42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников КДФ -600 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы (постановление от08.07.14 №70 «Об утверждении отчетов о выполнении муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений культуры за первое полугодие 2014 года» | Администрация Верхняковского сельского поселения | Проверка исполнения основных мероприятий отчетного периода | X | 31.12.2015, 01.07.2015 | X | X | X |
|  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 01.07.2015 | 2811,6 | 1285,6 | 1285,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

06.07.2015

Исполнитель: Литвинова А.И.